## Sheet1
|  |  | کد پروژه | عنوان پروژه | مسئول | تاریخ شروع | تاریخ پایان | بخش مسئول | استان | درصد پیشرفت 1392 | درصد پیشرفت 1393 | درصد پیشرفت تا سه ماهه اول 1394 | درصد پیشرفت تا سه ماهه دوم 1394 | درصد پیشرفت تا سه ماهه سوم 1394 | درصد پیشرفت تا پایان سال1394 | درصد پیشرفت تا پایان سال1395 | بیشترین میزان پیشرفت | توضیحات
پژوهش | پژوهشکده |  | 92-61-516 | بررسی ساختار پوسته منطقه شمال غرب ایران | مرتضی طالبیان | 1392/06/01 | 1394/01/31 |  | سراسری |  | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
|  |  | 92-224-337 | نقشه لرزه زمین‌ساخت سامانه گسل خزر | آمنه کاوه | 1392/03/01 | 1394/03/01 |  | گیلان |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
|  |  | 86-03-29-0-5 | نقشه لرزه زمین ساخت البرز مركزی | مرتضی,طالبیان | 86/03/01 |  |  | البرز | 99.5% | 10% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 28% | 83% | 99.5%
|  |  | 87-05-29-0-13 | زمین ریخت شناسی منطقه كرمان | مرتضی,طالبیان | 87/05/01 |  |  | کرمان | 96% | 20% | 96% | 96% | 96% | 60% | 85% | 96%
|  |  | 92-224-310 | بررسی های ژئودینامیکی زمین شناسی ولرزه ای | محمود مجیدی فر | 1392 |  |  | سراسری |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
|  |  | 93-61-1642 | کانه سازی طلا و منترل کننده های مربوطه منطقه تفرش(محدوده زاغر) | محمد لطفی | 1393 |  |  | مرکزی |  | 30% | 50% | 50% | 50% | 35% | 40% | 50%
|  |  | 93-61-1643 | بررسی هاله های دگرسانی در اطراف گرانیت مغانلو با استفاده از داده های ماهواره ای | محمد لطفی | 1393 |  |  | سراسری |  | 30% | 50% | 50% | 50% | 40% | 45% | 50%
|  |  | 92-224-340 | پالئوسایزمولوژی گسل خزر خاوری | حمید نظری | 1394/04/01 | 1396/04/01 |  | گلستان |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 65% | 85% | 100%
|  |  | 93-164-1168 | Mass Extinction events in Iran Plateau | حمید نظری | 1393 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
|  |  | 93-164-1085 | اکتشاف پتانسیل‌های معدنی سیالات درگیر و ژنز کانسنگ های معدنی در 4 گوش 1:100000 سارقنج | محمد لطفی | 1393 |  |  | خراسان جنوبی | 0% | 40% | 80% | 80% | 85% | 52% | 60% | 85%
|  |  | 93-221-1064 | هندسه آبخوان در ارتباط با گسلش جنبا در دشت هرسین - صحنه - بیستون | حمید نظری | 1393 |  |  | کرمانشاه |  | 30% | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% | 100%
|  | 94 | 94-61-2383 | چینه شناسی سنگ های کرتاسه در ناحیه خور | محمودرضا مجیدی فرد | 1394/09/01 |  |  | یزد |  | 30% |  |  | 0% | 80% | 95% | 95%
|  |  | 92-311-663 | متالوژنی زون‌های کانه‌دار شمال ترود | محمد لطفی | 1392 |  |  | سمنان | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 65% | 80% | 100%
| پژوهش |  | 92-164-405 | ژئوشیمی و ژئودینامیک سنگ های افیولیتی منطقه فرومد | رضا کهنسال | 1392/05/01 | 1394/05/01 |  | خراسان رضوی | 5% | 85% | 90% | 93% | 95% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 92-164-653 | تهیه نقشه کواترنری 1:5000000 خاورمیانه | رضا شهبازی | 1392 |  |  | سراسری | 0% | 80% | 90% | 92% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  | 92-164-683 | محیطهای رسوبی و ژئوشیمی سنگ های کربناته تریاس زیرین – میانی در بلوک های شتری، کلمرد و حلوان (ایران مرکزی) | سیدعلی آقانباتی | 1392 | ؟ |  | سراسری | 0% | 60% | 70% | 72% | 80% | 80% | 95% | 95%
|  |  | 92-164-486 | چینه‌شناسی، پالئونتولوژی و میکروفاسیس ردیف‌های کرتاسه بالایی، برش بهار (جنوب اصفهان، ایران مرکزی) و مقایسه آن با برش کازرون (جنوب غرب شیراز، زاگرس) | رضا هفت لنگ | 1392/05/29 | 1394/06/29 |  | سراسری | 45% | 45% | 67% | 70% | 75% | 75% | 90% | 90%
|  |  | 92-164-377 | میزان اسیدیته اقیانوس ها در انتهای پرمین بر اساس براکیوپودها در شمال غرب ایران(جلفا) | مریم‌ناز بهرام‌منش | 1392 | ؟ |  | آذربایجان شرقی | 35% | 45% | 60% | 65% | 67% | 70% | 100% | 100%
|  |  | 92-164-562 | تحلیل ضخیم شدگی بلوک های سیمرین در ایران مرکزی (خور-انارک-جندق 1:250000) | فریبرز قریب | 1392 | ? |  | سراسری | 0% | 45% | 50% | 56% | 60% | 100% | 80% | 100%
|  |  | 92-164-432 | اکتشاف ذخایر مسیو سولفید در زون آباده – گل گهر با بهره گیری از مدلسازی GIS | رضا قاسمی | 1392 | ؟ |  | کرمان | 10.8% | 28% | 29% | 50% | 50% | 50% | 36% | 50%
|  |  | 92-164-376 | مطالعه سیتم‌های کانه‌زایی پورفیری مس (طلا،مولیبدن) در استان یزد با تکیه بر کانسارهای پورفیری منطقه | امیر تقوی | 1392 | ؟ |  | یزد | 0% | 40% | 60% | 62% | 63% | 63% | 40% | 63%
|  |  | 92-164-267 | مطالعات رسوب شناسی نهشته های فلیش گونه در منطقه نیریز | پریسا غلامی زاده | 1392 |  |  | فارس | 36% | 36% | 62% | 70% | 75% | 90% | 90% | 90%
|  |  | 92-164-428 | مطالعه آلودگی زیست‌محیطی در ایران مرکزی | مریم‌ ناز بهرام‌منش تهرانی | 1392 | ؟ |  | قم | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 50% | 85% | 100%
|  |  | 92-164-494 | مطالعه سه بعدی ساختار گرمایی استان تردبیل با استفاده از داده‌های گرانی بوگه، گرانی هوای آزاد، آنومالی‌های مغناطیسی و شار گرمایی سطحی | مهدی شوکتی آمقانی | 1392 | ? |  | اردبیل | 0% | 30% | 35% | 40% | 42% | 48% | 85% | 85%
|  |  | 93-164-1010 | بررسی مرز کرتاسه - ترشیاری بر اساس فرامینیفرها در ناحیه خور | محمود مجیدی ‌فر | 1393 |  |  | اصفهان | 0% | 30% | 90% | 92% | 100% | 75% | 90% | 100%
|  |  | 92-171-368 | بیولیچینگ سرب و روی معدن انگوران | مرضیه مرادیان | 1391/01/20 | 1392/05/30 |  | کرمان | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 75% | 90% | 100%
|  |  | 93-164-1049 | پارینه لرزه‌شناسی و ریخت زمین‌ساخت شمال لوت و گسل درونه، شمال خاور ایران | ناصر نعیمیان قصابیان | 1393 |  |  | سراسری | 0% | 50% | 60% | 32.6% | 60% | 67% | 54% | 67%
|  |  | 92-171-459 | تجزیه زیستی خاک‌های آلوده به سیانید بوسیله باکتری‌ها در شرایط آزمایشگاهی | غلامرضا فتح‌آبادی | 1392 | ? |  | سراسری | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 68% | 86% | 100%
|  |  | 92-171-470 | بررسی گونه های گیاهی بر اساس قابلیت جذب فلزات سنگین و پاكسازی خاكهای معدنی | مسعود مافی | 1392 | ? |  | سراسری | 20% | 10% | 80% | 85% | 88% | 90% | 80% | 90%
|  |  | 93-164-1048 | جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به شوری در دریاچه ارومیه | غلامرضا فتح آبادی | 1393 |  |  | آذربایجان غربی | 0% | 10% | 90% | 100% | 100% | 42% | 73% | 100%
|  |  | 92-172-703 | مدلسازی ریاضی داده های هیدروژئوشیمی دریاچه ارومیه | جواد درویشی خاتونی | 1392 | ؟ |  | آذربایجان غربی |  | 20% | 30% | 32% | 40% | 40% | 30% | 40%
|  |  | 92-164-407 | شناسایی اجزای رسوبی و آلاینده های زیست محیطی دریاچه سد امیرکبیر | مجید معینی | 1392 | ؟ |  | البرز |  | 30% | 100% | 100% | 100% | 60% | 85% | 100%
|  |  | 93-164-1060 | بررسی لیتواستراتیگرافی و بایو استراتوگرافی سازند دبرسو (ایران مرکزی) | محمود مجیدی ‌فر | 1393 |  |  | سراسری |  | 90% | 80% | 83% | 85% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 93-164-1059 | چینه نگاری سنگی و زیستی سازند بازیاب در منطقه خور ایران مرکزی | محمود مجیدی ‌فر | 1393 |  |  | سراسری |  | 90% | 80% | 83% | 85% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 93-164-1056 | بررسی پترولوژی سنگ های آتشفشانی بازیک نئوژن در جنوب سلفچگان | منیره خیرخواه | 1393 |  |  | مرکزی |  | 90% | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | 92%
|  |  | 93-164-1045 | تهیه نقشه پراکندگی سرب و روی کشور بر اساس تیپ | امید اردبیلی | 1393 |  |  | سراسری |  | 80% | 100% | 100% | 100% | 85% | 89% | 100%
|  |  | 93-164-1174 | بررسی حذف غلظت های مختلف نیکل کادمیوم سرب و روی از محیط توسط ریشه ها و اندام های هوایی گیاه و تیور در شرایط درون شیشه ای و ارزیابی امکان استخراج فلزات از این گیاه | فاطمه کاکوئی | 1393 |  |  | سراسری |  | 0% | 70% | 72% | 75% | 80% | 90% | 90%
|  |  | 93-164-1175 | بررسی امکان کاهش غلظت نمک از خشکی های شور با اجرای مدیریت آبخیزداری در مناطق پیرامون دریاچه ارومیه | غلامرضا فتح آبادی | 1393 |  |  | آذربایجان غربی |  | 70% | 70% | 72% | 80% | 90% | 100% | 100%
|  |  | 92-164-348 | مطالعه تکتونیکی،پتروفابریک و بررسی الگوی جایگیری نیمه شمالی توده نفوذی الوند بااستفاده از ناهمسانگردی رفتار مغناطیسی (AMS) | حبیب علیمحمدیان | 1392 | ؟ |  | سراسری |  | 80% | 90% | 100% | 100% | 85% | 87% | 100%
|  |  | 92-164-716 | بررسی هیدروژئولوژیکی سفره آب زیرزمینی کرج | فاطمه کلانتریان | 1392 | ؟ |  | البرز |  | 30% | 10% | حذف | حذف | 42% | 48% | 48%
|  |  | 92-164-571 | معرفی منابع توریسم آبی - دریایی و ساحلی در راستای توسعه صنعت ژئوتوریسم در شرق استان مازندران | الهه رحیمی | 1392 |  |  | مازندران |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 93-164-1373 | مطالعه چينه شناسي، فسيل شناسي و تكتنواستراتيگرافي توالي سنگ هاي مزوزوئيك در شمال خاور عجب شير | محمودرضا مجیدی فرد | 1393 | ? |  | آذربایجان شرقی |  | 10% | 40% | 44% | 50% | 80% | 80% | 80%
|  |  | 92-164-754 | بررسی ارتباط کانسارهای پورفیری و منابع حرارتی | پریسا یوسفی | 1392/03/01 | 1393/05/01 |  | سراسری |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 93-164-1491 | بررسی پتانسیل‌های معدنی و آنومالی عناصر سنگین در چشمه های شور درون سرزمینی | علی اژدری | 1393 |  | مرکز اهواز | خوزستان |  | 0% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100%
|  |  | 93-164-1492 | پهنه بندی خطر سیل استان خوزستان | طاهر شاوردی | 1393 |  | مرکز اهواز | خوزستان |  | 30% | 50% | 55% | 60% | 60% | 90% | 100%
|  |  | 93-164-1493 | جداسازی و شناسایی میکروارگانیسمهای بومی معادن ایران(کرمان) | زهره برومند | 1390/01/15 | 1393/06/15 |  | کرمان |  | 10% | 100% | 100% | 100% | 60% | 90% | 100%
|  |  | 93-164-1494 | بررسی آلودگی فلزات در نمونه های آب و خاک شهر اراک | سمیه ویسه | 1393/09/01 | 1395/02/01 |  | مرکزی |  | 30% | 10% | 80% | 100% | 56% | 90% | 100%
|  |  | 93-164-1495 | تعیین عرض دیرین جغرافیایی مغناطیسی واحدهای ولکانیکی قاعده گروه شمشک | حبیب علیمحمدیان | 1393/01/10 | 1393/10/10 |  | تهران |  | 30% | 40% | 50% | 65% | 70% | 45% | 70%
|  |  | 93-164-1537 | ارزیابی احتمالی خطر لرزه ای شهرستان سنندج | مهدی مرادی | 1393/06/01 | 1394/04/01 |  | کردستان |  | 0% | 40% | 40% | 50% | 50% | 100% | 100%
|  |  | 93-164-1556 | ارزش گذاری اقتصادی مناطق مستعد اکتشافی در منطقه سلفچگان | تقی فضلی خانی | 1393/09/20 | 1393/12/25 |  | قم |  | 30% | 45% | 50% | 100% | 63% | 89% | 100%
|  |  | 93-164-1633 | جداسازی و شناسایی میکروارگانیسمهای بومی معادن ایران (زنجان) | زهره برومند | 1391/08/01 | 1394/02/31 |  | زنجان |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
|  |  | 93-164-1215 | برداشت های صحرایی زمین ساخت فعال و لرزه زمین ساخت البرز خاوری و باختری | میثم کوه پیما | 1393/03/01 | 1396/03/01 |  | البرز |  | 0% | 0% | حذف | حذف |  |  | 0%
|  |  | 91-164-211 | مطالعه ولکانیک های پالئوزوئیک | امامی | 1391/05/05 | 1392/12/29 |  | سراسری |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 93-164-1010 | بررسی مرز کرتاسه - ترشیاری بر اساس فرامینیفرها در ناحیه خور | محمود مجیدی ‌فر | 1393 |  |  | اصفهان |  | 90% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100%
|  |  | 93-164-1041 | مطالعات ژئوشیمی منطقه کاشمر - بردسکن با نگرش ویژه بر ژئوبوتانی و گیاهان دارویی | محبوبه پرورش | 1393 |  | مرکز مشهد | خراسان رضوی |  | 76% | 80% | 90% | 42% | 42% | 90% | 90%
|  |  | 93-164-1056 | بررسی پترولوژی سنگ های آتشفشانی بازیک نئوژن در جنوب سلفچگان | منیره خیرخواه | 1393 |  |  | مرکزی |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 93-164-1296 | کلیماتولوژی دریاچه گهر لرستان | راضیه لک | 1393 |  | دفتر برنامه‌ریزی و بودجه | لرستان |  | 30% | 40% | 45% | 47% | 47% | 40% | 47%
|  |  | 93-164-1324 | تهیه نقشه تیپ های مختلف کانسارهای سرب و روی ایران و مطالعه ژنز کانسار سرب و روی فرح آباد تفت بعنوان مطالعه موردی | امید اردبیلی | 1393 |  |  | یزد |  | 80% | 100% | 100% | 100% | 90% | 95% | 100%
|  |  | 93-164-1417 | بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی عنصر آرسنیک در آبهای زیرزمینی محدوده مطالعاتی ماه‌نشان با استفاده از داده‌های هیدروژئوشیمیایی | معصومه آذریان | 1393 |  |  | زنجان |  | 30% | 50% | حذف | حذف | 70% | 90% | 100%
|  |  | 93-164-1465 | مطالعه کانی شناسی و خصوصیات شیمیایی و سنگ شناسی پگماتیتهای مناطق جنوب کردستان همدان شمال لرستان و مقایسه با طبقه بندی این پگماتیتها | پژواک دیدار | 1393 |  |  | لرستان |  | 0% | 20% | 22% | 35% | 35% | 90% | 90%
|  |  | 93-164-1515 | طراحی و ساخت بسته نم افزاری تصمیم سازی مبتنی بر DSS و مدلسازی ریاضی برای معادن طلا | محبوبه نوری | 1393 |  |  | سراسری |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
|  |  | 93-164-1524 | انتخاب مناسترین سنگ شکن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند کعیاره و فلزی برای معادن فعال آذربایجان شرقی | محمدجواد رحیم دل | 1393 |  |  | آذربایجان شرقی |  | 30% | 50% | 60% | 67% | 65% | 85% | 100%
|  |  | 93-164-1674 | بررسی حوضه های رسوبی کواترنری در منطقه خوزستان | محمد جودکی | 1393 |  | مرکز اهواز | خوزستان |  | 50% | 30% | 50% | 60% | 100% |  | 100%
|  |  | 93-164-1678 | مطالعه تجربی و عددی نشت سطح زمین ناشی از تونلسازی در مناطق شهری از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکتونیک | فریدون رضایی | 1393 |  |  | سراسری |  | 50% | 60% | 69% | 100% | 70% | 90% | 100%
|  |  | 93-164-1685 | قابلیت گونه های پهن برگ فضای سبز شهری تهران در ترسیب فلزات سنگین با مطالعات بیوژئوشیمیایی و مغناطیس سنجی | حبیب علیمحمدیان | 1393/11/15 | 1395/11/15 |  | تهران |  | 10% | 30% | 40% | 50% | 70% | 79% | 79%
|  |  | 93-164-1626 | استخراج انتخابی یون گالیم از محلول اسیدی به روش فلوتاسیون یونی | زهرا بهری | 1393/08/01 | 1395/06/30 |  | سراسری |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 94 | 94-413-2016 | بررسی اثر استفاده از فاضلاب بر کیفیت و غلظت عناصر در خاکهای کشاورزی مجاور تصفیه خانه فاضلاب شهرری | علیرضا سیاره | 1394/01/18 |  |  | تهران |  | 30% | 40% | 50% | 60% | 65% | 89% | 100%
|  |  | 93-164-1763 | آشکارسازی جابجایی سطح زمین در نتیجه زمین لغزش و گسل در محدوده شهرستان درود با استفاده از تصاویر ماهواره ای اپتکال با استفاده از نرو افزار ENVI و ماژول Cosi-Corr | معصومه خلج معصومی |  |  |  | البرز |  | 30% | 0% | 0% | 100% | 56% | 88% | 100%
|  | 94 | 94-412-2371 | بکارگیری پرلیت منبسط شده و نانو رسها در حذف آلاینده ها از خاک ، آب و پسماند | مرضیه مرادیان | 1394/09/01 |  |  | مرکزی |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 94 | 94-412-2372 | سنتز و بهینه سازی نانو ذرات و حذف و بازیابی عناصر سنگین مانند کادمیوم | زهره برومند | 1394/09/01 |  |  | اصفهان |  |  |  |  | 0% | 0% | 60% | 60%
|  | 94 | 94-234-2374 | ارزیابی ژئومورفوسایتها با استفاده از معیارهای روز اروپا به منظور معرفی و حفاظت از سایت های ساحلی در شرق دریای عمان و تهیه نقشه با محوریت نقشه ژئومورفولوژی | آذر محمدی عراقی | 1394/07/01 |  |  | سیستان و بلوچستان |  | 10% |  |  | 0% | 5% | 15% | 15%
|  | 94 | 94-413-2205 | اکتشاف کانی سازی پلی متال(مس، سرب، روی و نقره) پنهان در زون معدنی ماهدشت – بوئین زهرا با به کارگیری روش بیوژئوشیمیایی | فاطمه کاکویی |  |  |  | البرز |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Sheet3
عنوان طرح | نام مجری | وضعیت سال جاری | درصد پیشرفت | زمینه تخصصی | نوع طرح مشارکت با دانشگاه ها
ارزیابی احتمالی خطر لرزه ای شهرستان سنندج | محمد رشید سلیمی | خاتمه یافته | 100% | لرزه زمین ساخت | بنیاد ملی نخبگان
بررسی پتانسیل‌های معدنی و آنومالی عناصر سنگین در چشمه های شور درون سرزمینی | علی اژدری | فعال | 95% | زیست محیطی | بنیاد ملی نخبگان
تهیه نقشه تیپ های مختلف کانسارهای سرب و روی ایران و مطالعه ژنز کانسار سرب و روی فرح آباد تفت بعنوان مطالعه موردی | سجاد مغفوری | فعال | 95% | زمین شناسی اقتصادی | بنیاد ملی نخبگان
بررسی پتانسیل معدنی (K,Li,Na,Mg) و آنومالی فلزات سنگین در چشمه های شور درون زمینی | محسن رضائی | خاتمه یافته | 100% | زمین شناسی اقتصادی | بنیاد ملی نخبگان
تعیین منشا و اولویت مهار کانون های تولید ریز گرد در استان های غربی | محمود شرفی | خاتمه یافته | 100% | رسوب شناسی | بنیاد ملی نخبگان
پهنه بندی خطر سیل استان خوزستان | علی موحدیان | خاتمه یافته | 100% | لرزه زمین ساخت | بنیاد ملی نخبگان
ارزش گذاری اقتصادی مناطق مستعد اکتشافی در منطقه سلفچگان | میر کوه احمد فرج | خاتمه یافته | 100% | زمین شناسی اقتصادی | بنیاد ملی نخبگان
مطالعات حضور عناصر نادر خاكي در كانسارهاي آهن شمال باختر ايران | ميثم قلي پور | خاتمه یافته | 100% | زمین شناسی اقتصادی | بنیاد ملی نخبگان
تهيه اطلس جلبك هاي آهكي كرتاسه پيشين در حوضه رسوبي كپه داغ شمال شرق ايران | مرتضی طاهر پور خلیل آباد | خاتمه یافته | 100% | چینه وفسیل شناسی | بنیاد ملی نخبگان
مطالعات حضور عناصر نادر خاكي در كانسارهاي آهن شمال خاور ايران | محمد مستقیمی | خاتمه یافته | 100% | زمین شناسی اقتصادی | بنیاد ملی نخبگان
بررسی محیط های رسوبی کواترنری در استان خوزستان | احمد عبیات | خاتمه یافته | 100% | لرزه زمین ساخت | بنیاد ملی نخبگان
بررسی اثر فاضلاب بر کیفیت و غلظت فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی مجاور تصفیه خانه فاضلاب شهر ری | حامد مکاری | خاتمه یافته | 100% | زیست محیطی | دانشگاه شاهرود
پروژه تهیه اطلس لرزه زمین ساخت کازرون | حسام یزدان پناه | خاتمه یافته | 100% | لرزه زمین ساخت | بنیاد ملی نخبگان
مطالعه تجربی و عددی نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی در مناطق شهری از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک | علی نقی دهقان | خاتمه یافته | 100% | ژئوتکنیک | بنیاد ملی نخبگان
انتخاب مناسب نرخ سنگ شکن اولیه با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره (در معادن فلزی و غیر فلزی) و بررسی مشکلات و موانع معدنکاری در استان­های آذربایجان شرقی و فارس- یزد و کرمان و اصفهان | محمد جواد رحیم دل | خاتمه یافته | 100% | زمین شناسی اقتصادی | بنیاد ملی نخبگان
بررسی هجوم آب شور به سمت آبخوان ها در بخش غربی دریاچه ارومیه | وهاب امیری روشن | خاتمه یافته | 100% | آب شناسی | بنیاد ملی نخبگان
میزان اسیدیته اقیانوس ها در انتهای پرمین بر اساس براکیوپودها در شمال غرب ایران(جلفا) | مریم‌ناز بهرام‌منش | خاتمه یافته | 100% | چینه و فسیل شناسی | بین المللی (همکاری دانشگاه میلان و انستیتو نانجینگ چین)
تهیه نقشه کواترنری 1:5000000 خاورمیانه | رضا شهبازی | فعال | 95% | زمین شناسی عمومی | بین‌المللی
Mass Extinction events in Iran Plateau | حمید نظری |  |  | لرزه زمین ساخت | بین‌المللی - پژوهشکده علوم زمین
بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی عنصر آرسنیک در آبهای زیرزمینی محدوده مطالعاتی ماه‌نشان با استفاده از داده‌های هیدروژئوشیمیایی | معصومه آذریان | خاتمه یافته | 100% | زیست محیطی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مطالعه آلودگی زیست‌محیطی در ایران مرکزی | مریم‌ ناز بهرام‌منش تهرانی | خاتمه یافته | 100% | زیست محیطی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
قابلیت گونه های پهن برگ فضای سبز شهری تهران در ترسیب فلزات سنگین با مطالعات بیوژئوشیمیایی و مغناطیس سنجی | حبیب علیمحمدیان | فعال | 79% | پالئومغناطیس | دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
اکتشاف ذخایر مسیو سولفید در زون آباده – گل گهر با بهره گیری از مدلسازی GIS | رضا قاسمی | فعال | 36% | زمین شناسی اقتصادی | دانشگاه بوعلی سینا همدان
بررسی اثر استفاده از فاضلاب بر کیفیت و غلظت عناصر در خاکهای کشاورزی مجاور تصفیه خانه فاضلاب شهرری | علیرضا سیاره | خاتمه یافته | 100% | زیست محیطی | دانشگاه شاهرود
کلیماتولوژی دریاچه گهر لرستان | راضیه لک | فعال | 40% | رسوب شناسی | دانشگاه شهید بهشتی
بررسی گونه های گیاهی بر اساس قابلیت جذب فلزات سنگین و پاكسازی خاكهای معدنی | مسعود مافی | فعال | 80% | نانوبیوزمین | مرکز پژوهشهای کاربردی کرج
جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به شوری در دریاچه ارومیه | غلامرضا فتح آبادی | فعال | 73% | رسوب شناسی | مرکز پژوهشهای کاربردی کرج
بررسی هیدروژئولوژیکی سفره آب زیرزمینی کرج | فاطمه کلانتریان | فعال | 48% | آب شناسی | مرکز پژوهشهای کاربردی کرج
اکتشاف کانی سازی پلی متال(مس، سرب، روی و نقره) پنهان در زون معدنی ماهدشت – بوئین زهرا با به کارگیری روش بیوژئوشیمیایی | فاطمه کاکویی | فعال | 0% | زمین شناسی اقتصادی و زیست محیطی | مرکز پژوهشهای کاربردی کرج
سنتز و بهینه سازی نانو ذرات و حذف و بازیابی عناصر سنگین مانند کادمیوم | زهره برومند | فعال | 60% | نانوبیوزمین | مرکز پژوهشهای کاربردی کرج - دانشگاه تهران
تحلیل ضخیم شدگی بلوک های سیمرین در ایران مرکزی (خور-انارک-جندق 1:250000) | فریبرز قریب | خاتمه یافته | 100% | تکتونیک و پترولوژی | مرکز پژوهشهای کاربردی کرج و دانشگاه میلان ایتالیا طرح بین المللی
بررسی امکان کاهش غلظت نمک از خشکی های شور با اجرای مدیریت آبخیزداری در مناطق پیرامون دریاچه ارومیه | غلامرضا فتح آبادی | خاتمه یافته | 100% | زیست محیطی | ملی
بیولیچینگ سرب و روی معدن انگوران | مرضیه مرادیان | فعال | 90% | نانوبیوزمین | ملی
بررسی حذف غلظت های مختلف نیکل کادمیوم سرب و روی از محیط توسط ریشه ها و اندام های هوایی گیاه و تیور در شرایط درون شیشه ای و ارزیابی امکان استخراج فلزات از این گیاه | فاطمه کاکوئی | فعال | 90% | زیست محیطی | ملی
مطالعات ژئوشیمی منطقه کاشمر - بردسکن با نگرش ویژه بر ژئوبوتانی و گیاهان دارویی | محبوبه پرورش | فعال | 90% | زیست محیطی | ملی
مطالعه کانی شناسی و خصوصیات شیمیایی و سنگ شناسی پگماتیتهای مناطق جنوب کردستان همدان شمال لرستان و مقایسه با طبقه بندی این پگماتیتها | پژواک دیدار | فعال | 90% | زمین شناسی اقتصادی | ملی
آشکارسازی جابجایی سطح زمین در نتیجه زمین لغزش و گسل در محدوده شهرستان درود با استفاده از تصاویر ماهواره ای اپتکال با استفاده از نرو افزار ENVI و ماژول Cosi-Corr | معصومه خلج معصومی | فعال | 88% | GIS | ملی
تجزیه زیستی خاک‌های آلوده به سیانید بوسیله باکتری‌ها در شرایط آزمایشگاهی | غلامرضا فتح‌آبادی | فعال | 86% | نانوبیوزمین | ملی
بکارگیری پرلیت منبسط شده و نانو رسها در حذف آلاینده ها از خاک ، آب و پسماند | مرضیه مرادیان | فعال | 50% | نانوبیوزمین | ملی
مطالعه سیتم‌های کانه‌زایی پورفیری مس (طلا،مولیبدن) در استان یزد با تکیه بر کانسارهای پورفیری منطقه | امیر تقوی | فعال | 40% | زمین شناسی اقتصادی و GIS | ملی
بررسی آلودگی فلزات در نمونه های آب و خاک شهر اراک | سمیه ویسه | خاتمه یافته | 100% | زیست محیطی | ملی- دانشگاه آزاد اراک
تعیین عرض دیرین جغرافیایی مغناطیسی واحدهای ولکانیکی قاعده گروه شمشک | حبیب علیمحمدیان | فعال | 45% | پالئومغناطیس | ملی
محیطهای رسوبی و ژئوشیمی سنگ های کربناته تریاس زیرین – میانی در بلوک های شتری، کلمرد و حلوان (ایران مرکزی) | سیدعلی آقانباتی | فعال | 95% | چینه و رسوب شناسی | ملی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال - دانشگاه شهید بهشتی
بررسی لیتواستراتیگرافی و بایو استراتوگرافی سازند دبرسو (ایران مرکزی) | محمود مجیدی ‌فرد | خاتمه یافته | 100% | چینه و فسیل شناسی | ملی - پژوهشکده علوم زمین
چینه نگاری سنگی و زیستی سازند بازیاب در منطقه خور ایران مرکزی | محمود مجیدی ‌فرد | خاتمه یافته | 100% | چینه و فسیل شناسی | ملی - پژوهشکده علوم زمین
هندسه آبخوان در ارتباط با گسلش جنبا در دشت هرسین - صحنه - بیستون | حمید نظری | فعال | 95% | لرزه زمین ساخت | ملی - پژوهشکده علوم زمین
چینه شناسی سنگ های کرتاسه در ناحیه خور | محمودرضا مجیدی فرد | فعال | 95% | چینه و فسیل شناسی | ملی - پژوهشکده علوم زمین
بررسی پترولوژی سنگ های آتشفشانی بازیک نئوژن در جنوب سلفچگان | منیره خیرخواه | فعال | 92% | پترولوژی و پتروفابریک | ملی - پژوهشکده علوم زمین
بررسی مرز کرتاسه - ترشیاری بر اساس فرامینیفرها در ناحیه خور | محمود مجیدی ‌فر | فعال | 90% | چینه و فسیل شناسی | ملی - پژوهشکده علوم زمین
زمین ریخت شناسی منطقه كرمان | مرتضی,طالبیان | فعال | 85% | لرزه زمین ساخت | ملی - پژوهشکده علوم زمین
پالئوسایزمولوژی گسل خزر خاوری | حمید نظری | فعال | 85% | لرزه زمین ساخت | ملی - پژوهشکده علوم زمین
نقشه لرزه زمین ساخت البرز مركزی | مرتضی,طالبیان | فعال | 83% | لرزه زمین ساخت | ملی - پژوهشکده علوم زمین
متالوژنی زون‌های کانه‌دار شمال ترود | محمد لطفی | فعال | 80% | زمین شناسی اقتصادی | ملی - پژوهشکده علوم زمین
مطالعه چينه شناسي، فسيل شناسي و تكتونواستراتيگرافي توالي سنگ هاي مزوزوئيك در شمال خاور عجب شير | محمودرضا مجیدی فرد | فعال | 80% | چینه و فسیل شناسی | ملی - پژوهشکده علوم زمین
بررسی ساختار پوسته منطقه شمال غرب ایران | مرتضی طالبیان | فعال | 70% | لرزه زمین ساخت | ملی - پژوهشکده علوم زمین
بررسی هاله های دگرسانی در اطراف گرانیت مغانلو با استفاده از داده های ماهواره ای | محمد لطفی | فعال | 45% | زمین شناسی اقتصادی | ملی - پژوهشکده علوم زمین
کانه سازی طلا و منترل کننده های مربوطه منطقه تفرش(محدوده زاغر) | محمد لطفی | فعال | 40% | زمین شناسی اقتصادی | ملی - پژوهشکده علوم زمین
بررسی پترولوژی سنگ های آتشفشانی بازیک نئوژن در جنوب سلفچگان | منیره خیرخواه |  | 0% | پترولوژی و پتروفابریک | ملی - پژوهشکده علوم زمین
بررسی های ژئودینامیکی زمین شناسی ولرزه ای | حمید نظری |  |  | لرزه زمین ساخت | ملی - پژوهشکده علوم زمین
بررسی مرز کرتاسه - ترشیاری بر اساس فرامینیفرها در ناحیه خور | محمود مجیدی ‌فر | خاتمه یافته | 100% | چینه و فسیل شناسی | ملی - پژوهشکده علوم زمین
پارینه لرزه‌شناسی و ریخت زمین‌ساخت شمال لوت و گسل درونه، شمال خاور ایران | ناصر نعیمیان قصابیان | فعال | 54% | لرزه زمین ساخت | ملی - پژوهشکده علوم زمین - دانشگاه فردوسی مشهد
طراحی و ساخت بسته نم افزاری تصمیم سازی مبتنی بر DSS و مدلسازی ریاضی برای معادن طلا | محبوبه نوری | فعال | 50% | زمین ریاضی | ملی - دانشگاه امیر کبیر و دانشگاه علم و صنعت
مطالعه سه بعدی ساختار گرمایی استان تردبیل با استفاده از داده‌های گرانی بوگه، گرانی هوای آزاد، آنومالی‌های مغناطیسی و شار گرمایی سطحی | مهدی شوکتی آمقانی | فعال | 85% | ژئوفیزیک | ملی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
مطالعه تکتونیکی،پتروفابریک و بررسی الگوی جایگیری نیمه شمالی توده نفوذی الوند بااستفاده از ناهمسانگردی رفتار مغناطیسی (AMS) | حبیب علیمحمدیان | خاتمه یافته | 100% | پالئومغناطیس | ملی - دانشگاه تربیت مدرس
جداسازی و شناسایی میکروارگانیسمهای بومی معادن ایران(کرمان) | زهره برومند | فعال | 90% | نانوبیوزمین | ملی - دانشگاه تهران
جداسازی و شناسایی میکروارگانیسمهای بومی معادن ایران (زنجان) | زهره برومند |  |  | نانوبیوزمین | ملی - دانشگاه تهران
ژئوشیمی و ژئودینامیک سنگ های افیولیتی منطقه فرومد | رضا کهنسال | خاتمه یافته | 100% | پترولوژی و پتروفابریک | ملی - دانشگاه شهید بهشتی
مطالعات رسوب شناسی نهشته های فلیش گونه در منطقه نیریز | پریسا غلامی زاده | فعال | 90% | رسوب شناسی | ملی - دانشگاه شهید بهشتی
انتخاب مناسبترین سنگ شکن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و فلزی برای معادن فعال آذربایجان شرقی | محمدجواد رحیم دل | فعال | 85% | زیست محیطی و رسوب شناسی | ملی دانشگاه صنعتی سهند
چینه‌شناسی، پالئونتولوژی و میکروفاسیس ردیف‌های کرتاسه بالایی، برش بهار (جنوب اصفهان، ایران مرکزی) و مقایسه آن با برش کازرون (جنوب غرب شیراز، زاگرس) | رضا هفت لنگ | فعال | 90% | چینه و فسیل شناسی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
شناسایی اجزای رسوبی و آلاینده های زیست محیطی دریاچه سد امیرکبیر | مجید معینی | فعال | 85% | زیست محیطی
اکتشاف پتانسیل‌های معدنی سیالات درگیر و ژنز کانسنگ های معدنی در 4 گوش 1:100000 سارقنج | محمد لطفی | فعال | 60% | زمین شناسی اقتصادی
مدلسازی ریاضی داده های هیدروژئوشیمی دریاچه ارومیه | جواد درویشی خاتونی | فعال | 30% | زمین ریاضی
ارزیابی ژئومورفوسایتها با استفاده از معیارهای روز اروپا به منظور معرفی و حفاظت از سایت های ساحلی در شرق دریای عمان و تهیه نقشه با محوریت نقشه ژئومورفولوژی | آذر محمدی عراقی | فعال | 15% | اکوتوریسم
معرفی منابع توریسم آبی - دریایی و ساحلی در راستای توسعه صنعت ژئوتوریسم در شرق استان مازندران | الهه رحیمی | فعال | 0% | ژئوتوریسم
بررسی ارتباط کانسارهای پورفیری و منابع حرارتی | پریسا یوسفی |  | 0% | زمین شناسی اقتصادی
مطالعه ولکانیک های پالئوزوئیک | امامی |  | 0% | پترولوژی و پتروفابریک
نقشه لرزه زمین‌ساخت سامانه گسل خزر | آمنه کاوه |  |  | لرزه زمین ساخت
برداشت های صحرایی زمین ساخت فعال و لرزه زمین ساخت البرز خاوری و باختری | میثم کوه پیما |  |  | تکتونیک
تكوين و تحول درياچه اروميه در ارتباط با آثر رسوب شناسي و باستان شناسي | پدرام ناوی | فعال | 70% | رسوب شناسی
بررسي نهشته هاي توفي زيرپهنه سبزوار به منظور امكان سنجي استفاده از آن ها در پاك‌سازي منابع آب و خاك آلوده | حسن عزمی | فعال | 70% | زیست محیطی | مرکز مشهد
متالوژنی و پی جوئی زون های کانه دار بر اساس مشاهدات صحرائی و کنترل کننده های ساختاری - شیمیائی در شمال ترود | محمد لطفی | خاتمه یافته | 100% | زمین شناسی اقتصادی | پژوهشکده علوم زمین
پتانسیل یابی و تعیین ژنز لیتیم در کویر حاج علی قلی دامغان | مجید کشاورزیان | خاتمه یافته | 100% | زمین شناسی اقتصادی | پژوهشکده علوم زمین
اکتشاف و شناسائی پتانسیل های معدنی عناصر قلع، تنگستن و عناصر همراه در توده های نفوذی ایران با استفاده از مدلسازی در محیط GSI | سعید جباری بوکان |  | 70% | زمین شناسی اقتصادی